## Sheet1
ID | 题目描述 | 正确答案-单多选 | 题目1 | 题目2 | 题目3 | 题目4 | 题目5 | 题目6
string | string | string | string | string | string | string | string | string
Id | Describe | Answer | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5
42101 | 根据以上例题，至少需要将时间轴划分为几等份: | 2 | 8 | 16 | 24 | 32
44201 | 下面哪个步骤属于坝壳流水施工组织工种？ | 0¦1¦2¦3 | 卸料 | 平土 | 压实 | 质检
44101 | 例题-某现浇混凝土工程采用单价合同，招标工程量清单中的工程数量为3000m³;合同约定:综合单价为800元/m3，当实际工程量超过清单中工程数量的15%时，综合单价调整为原单价的0.9。工程结束时经监理工程师确认的实际完成工程量为3500m³，则现浇混凝土工程款应为（）万元。 | 2 | 240 | 252 | 279.6 | 276
44102 | 例题-工程成本应当包括( )所发生的，与执行合同有关的直接费用和间接费用。 | 2 | 从工程投标开始至工程验收为止 | 从场地移交开始至项目移交为止 | 从合同签订开始至合同完成为止 | 从项目设计开始至竣工投产为止
44301 | 钢筋检测？ | 2
44302 | 混凝土坍落度检测？ | 2
44303 | 砂石骨料检测？ | 2
44304 | 施工单位应当对该工程做出自己的质量评估鉴定，待自己评估合格后向质量监督管理机构提出验收申请需准备哪些数据资料？ | 0¦1¦2 | 施工计划书 | 规划图纸 | 质量检测数据 | 施工人员情况表
45101 | 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），合同文本由 ( )组成。 | 0¦1¦3 | 通用合同条款 | 合同协议书 | 标准和技术规范 | 专用合同条款 | 中标通知书
45102 | 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），关于合同文件的优先解释顺序，正确的有( ) | 0¦1¦2 | 投标书优先于合同专用条款 | 合同专用条款优先于技术标准和要求 | 技术标准和要求优先于图纸 | 工程量清单优先于图纸 | 中标通知书优先于合同协议书
45103 | 当建设工程施工承包合同的计价方式采用变动单价时，合同可以约定合同单价调整的情况有（） | 0¦3¦4 | 工程量发生比较大的变化 | 承包商自身成本发生比较大的变化 | 业主资金不到位 | 通货膨胀达到一定水平 | 国家相关政策发生变化
45104 | 关于总价合同的说法，正确的有（） | 0¦1¦3¦4 | 当施工内容及有关条件未发生变化时，业主付给承包商的价款总额不变 | 采用总价合同的前提是施工图设计完成，施工任务和范围比较明确 | 总价合同中业主风险较大、承包人风险较小 | 总价合同中可约定在发生设计变更时对合同价格进行调整 | 总价合同在施工进度上能够调动承包人的积极性
45105 | 下列各项保险中，属于工程保险的有（） | 0¦1¦2¦3¦4¦5 | 工程一切险 | 第三者责任险 | 人身意外伤害险 | 承包人设备险 | 执业责任险 | CIP保险
45106 | 我国投标担保可以采用的担保方式有（） | 0¦2¦3¦4 | 银行保函 | 信用证 | 担保公司担保书 | 同业担保书 | 投标保证金
45107 | 承包人在履行和实施合同前进行合同分析，其目的和作用有（） | 0¦3¦4 | 分析合同漏洞，解释有争议的内容 | 分析签订合同依据的法律法规，了解法律情况 | 分析合同风险，制定风险对策 | 分析合同文件组成及结构，有利于合同查阅 | 分解和落实合同任务，便于实施和检查
45108 | 下列合同事件中，表示承包人工程施工任务结束的是（） | 1 | 竣工结算 | 工程移交 | 竣工验收 | 工程保修
45109 | 在施工期间，承包商可能遇到不能预见的地下岩石，导致工期拖延，这类风险应由（）承担 | 0 | 发包人 | 承包人 | 发包人和承包人 | 监理工程师
45110 | 下列工程索赔证据中，属于书证的有（） | 1¦3¦4 | 工程现场照片 | 合同协议书 | 质量责任鉴定 | 往来信件 | 司法判决书
45111 | FIDIC1999年出版的《施工合同条件》（新红皮书）主要用于（）的施工 | 0¦2¦4 | 由发包人设计的房屋建筑工程 | 由承包人设计的房屋建筑工程 | 由发包人设计的土木工程 | 由承包人设计的土木工程 | 由咨询工程师设计的土木工程
45112 | 与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有（） | 0¦1¦2¦4 | 效率高 | 周期短 | 费用少 | 约束力强 | 保密性好
45113 | 项目信息管理的目的是通过对项目信息传输的有效组织和控制，为项目的（）提供服务 | 3 | 技术更新 | 档案管理 | 信息管理 | 建设增值
45114 | 下列工程项目管理工作中，属于信息管理部门工作任务的是() | 2 | 工程质量管理 | 工程安全管理 | 工程档案管理 | 工程进度管理
40101 | 安全检查的作用和意义是？ | 0¦2¦3¦4
40201 | 请选择整改措施？ | 1¦2 | 起重作业人数不够 | 排水系统应选用金属板材等硬性材料，并做到坚固、稳定、整洁美观 | 根据实际情况，将有积水的地方，改造成排水系统 | 无需整改
40301 | 移动到初沉池 | 2 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4
40601 | 安全检查的作用和意义是？ | 0¦2¦3¦4 | 通过安全检查，能够发现生产工作中人的不安全行为和物的不安全状态，以及不卫生的问题，从而采取对策，消除不安全因素，保障生产安全 | 增强领导和群众的安全意识，纠正违章指挥、违章作业，提高安全生产的自觉性 | 为了发现隐患，以便提前采取有效措施，消除隐患 | 掌握安全生产动态，分析安全生产形势，为研究加强安全管理提供信息依据 | 利用检查，进一步宣传、贯彻、落实安全生产方针、政策和各项安全生产规章制度 | 通过安全检查，预知危险、清除危险。把伤亡事故频率和经济损失率降低到社会容许的范围内
40602 | 请选择整改措施？ | 3 | 砌块堆高度应不宜高于4m | 砌块堆高度应不宜低于4m | 砌块堆高度应不宜低于2m | 砌块堆高度应不宜高于2m | 无需整改
40603 | 请选择整改措施？ | 0¦2 | 钢筋堆置高度不应大于1.2m | 钢筋堆置高度不应小于1.2m | 钢筋堆置高度不应大于3=2m | 钢筋堆置高度不应小于2m | 无需整改
40604 | 请选择整改措施？ | 0¦1 | 装卸率作业时，若车辆停在读道上。成在车杭河铜用模形术块加以固定 | 裝卸车作业时，本辆正后方不要的人 | 裝卸车不得停留衣坡道上作业，应恢要求停質在平地作业 | 无需整改
40605 | 请选择整改措施？ | 1¦2 | 设置临时排水系统 | 排水系统应选用金属板材等硬性材料，并做到坚固、稳定、整洁美观 | 根据实际情况，将有积水的地方，改造成排水系统 | 无需整改
40606 | 请选择整改措施？ | 4 | 应加设底座 | 应加设扫地杆 | 应加设剪刀撑和斜撑 | 安装连墙件用扣件连接窗口横档木 | 小于2m的脚手板，两点支承端部要固定 | 无需整改
47101 | 建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列哪些文件? | 0¦1¦2¦3¦4¦5 | 工程竣工验收备案表 | 工程竣工验收报告 | 法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件 | 法律规定应当由公安消防部分出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件 | 施工单位签署的工程质量保修书 | 法规、规章规定必须提供的其他文件
Note on A29: Administrator: 项目安全管理的全部题库